**III Informe Mesa de Trabajo**

**“Incorporación de TICs en la Educación Básica Regular de Piura “**

**Participantes:**

Dr. Marco Zapata, Director de Capacitación de la Universidad de Piura

Ing. Pedro Mendoza, Asesor de Gobernación

Lic. William Olaya Representante de la Dirección Regional de Educación de Piura

Ing. Gerardo Acuña, Representante del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del GORE Piura

**Lugar**: Oficina de Asesor Gobernador Regional

**Fecha:** 25 de Febrero de 2016, 9:00 a.m.

**1.-Introducción**

La reunión se inicia con la presentación del Sr. William Olaya representante de la DREP de Piura, especialista en TICs. Luego se procede al seguimientos de los acuerdos.

**2.-Seguimiento a los Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACUERDO** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD DESARROLLADA** |
| 1. Definir el nombre del Proyecto | DREP/GRP | Continua |
| 1. Definir la provincia, los colegios y el nivel de educación donde se aplicara el piloto | DREP/GRP | -Los colegios de Piura se visitaran el día jueves 03 y los de Sullana el viernes 04, para evaluar XO. Participaran : Técnico UDEP, Lic. Marco Zapata, Lic. William Olaya, Ing. Gerardo Acuña  -Lic. Olaya, coordinara con el Director de la UGEL de Piura y de Sullana para recolectar las 668 XO faltantes. |
| 1. Estructurar un curso para la capacitación de los docentes sobre uso de TIC en la Educación | UDEP | -Se presenta “Curso de capacitación docente para el desarrollo de competencias pedagógicas utilizando como recurso tecnológico la computadora XO”  Características :  -38 participantes, 30 horas pedagógicas presenciales , realizará en el mes de marzo y abril, el horario se definirá cuando se visiten la próxima semana a los colegios piloto y el costo es de 57,000 soles |
| 1. Buscar financiamiento proveniente de empresas privadas | GORE/PAD | -Ing. Pedro Mendoza coordinara con el Gobernador el financiamiento del curso.  -PAD deberá informar gestión de financiamiento. |
| 1. Realizar un Perfil del Proyecto | DREP/UDEP | El Lic. William Olaya es el especialista en Tics de la DREP quien apoyara a realizar el perfil del proyecto. |
| 1. Realizar conferencia de prensa, anunciando la implementación del proyecto | GRP | Continua |
| 1. Realizar el pedido de las 250 XOs que tiene en stock el MINEDU al Viceministro de Educación, Sr. Figallo | GRP | DREP enviara carta el día viernes 26. |
| 1. Asignación de un especialista para el monitoreo y acompañamiento del proyecto piloto | DTE | Continua |
| 1. Coordinar para que venga a Piura el representante de la Fundación Zamora, para explicar el proceso de implementación del uso de TIC en Educación en Uruguay | PAD /UDEP | Continua  Se evalúa la posibilidad de que una delegación viaje a Managua. |

**4.-Proxima Reunión**

Se acuerda próxima reunión el día Lunes 07 Marzo a las 9:00 am en el GORE PIURA