**VI Informe Mesa de Trabajo**

**“Proyecto piloto: INNOVATE REGION “**

**Participantes:**

Dr. Marco Zapata, Director de Capacitación de la Universidad de Piura

Lic. Norbil Bustamante, Profesor de la Facultad de Educación, Universidad de Piura

Ing. Pedro Mendoza, Asesor de Gobernación del GORE Piura

Ing. Gerardo Acuña, Representante del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del GORE Piura

**Lugar**: Facultad de Educación Universidad de Piura

**Fecha:** 4 Mayo de 2016, 9:00 a.m.

**1.-Introducción**

Se informa que se llevó a cabo reuniones de coordinación con el Lic. Victor Marengo Especialista de la Dirección de Innovación Tecnológica MINEDU los días 21 y 22 abril, para tratar el Perfil del Proyecto y así mismo se realizó otra reunión de coordinación el día 26 abril para evaluar la asistencia de los docentes al primer curso de capacitación.

**2.-Seguimiento a los Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACUERDO** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD DESARROLLADA** |
| 1. Definir el nombre del Proyecto
 | DREP/GRP | El nombre será :**“Innóvate Región”**Proyecto Piloto de Mejora de Competencias en los Estudiantes de Educación Básica Regular de la Región Piura |
| 1. Definir la provincia, los colegios, el nivel de educación donde se aplicará el piloto y determinar la necesidad de XOs.
 | DREP/GRP | Concluido |
| 1. Estructurar un programa de capacitación de los docentes
 | UDEP | Se reajusta el costo del proyecto: el nuevo costo es de 42,000 soles (incluye materiales y certificados), más 4500 soles para pasajes de los profesores, más 3500 soles por refrigerios. Total: 50,000 soles. |
| 1. Buscar financiamiento
 | GORE/PAD | El GORE aporta 50,000 soles para financiar el proyecto. |
| 1. Realizar el Perfil del Proyecto
 | DREP/UDEP | Pendiente. |
| 1. Realizar conferencia de prensa, anunciando la implementación del proyecto
 | GRP | Se realizó el día 19 de Abril en el GORE, con asistencia de Ing. Hermer Alzamora Consejero Regional representante del Gobernador; Dr. Antonio Mabres, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Piura; Dr. Marco Zapata, Director de Capacitación de la Universidad de Piura; Ing. Gerardo Acuña, Representante del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del GORE Piura. Presencia de prensa escrita, radial y televisiva. |
| 1. Realizar el pedido de las 250 XOs que tiene en stock el MINEDU al Viceministro de Educación, Sr. Figallo
 | DREP/PAD/MINEDU | Pendiente de remitir 80 XOs del MINEDU, responsables de seguimiento: J. Melgarejo y W. Olaya. |
| 1. Asignación de un especialista para el monitoreo y acompañamiento del proyecto piloto
 | DTE del MINEDU | El Lic. Víctor Marengo, Especialista de la Dirección de Innovación Tecnológica MINEDU, ha sido designado por el MINEDU, y tuvo a cargo el curso de capacitación del MINEDU los días 20,21 y 23 Abril.-Participó en reunión de coordinación con el equipo técnico los días 21 y 22 |
| 1. Coordinar para que venga a Piura el representante de la Fundación Zamora, para explicar el proceso de implementación del uso de TIC en Educación en Uruguay
 | PAD /UDEP | PendienteSe evalúa la posibilidad de que una delegación viaje a Managua. |
| 1. Ejecución del Proyecto
 |  | 1. El proyecto se inauguró el 20 de Abril con presencia de Ing. Jorge Peralta, Director de Innovación Tecnológica del MINEDU, Lic. Pedro Periche Director Regional de Educación de Piura, Carmen Sánchez Director UGEL Piura, Ing. Hermer Alzamora Consejero Regional representante del Gobernador, Dr. Antonio Mabres, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Piura , el equipo técnico, 34 docentes, 10 Directores y prensa.2. Se inició el 20 de Abril el curso de capacitación de refuerzo sobre Utilización de XOs, a cargo de dos especialistas del MINEDU, continuando los días 21 y 23, 4 horas por día.3. Se inició el curso de Capacitación para el desarrollo de Competencias Blandas utilizando la herramienta XO, a cargo de la UDEP el día 2 de Mayo. |

**3.- Cuadro de Asistencia de Docentes a las Capacitaciones**

**4.- Observaciones**

- En la formulación del Perfil del proyecto deben definirse, temas como el tiempo que deben estar las XOs con los alumnos, los indicadores de gestión, el acompañamiento de los padres de familia, el compromiso y motivación de los Directores del Colegio, encuestas, entre otros.

-Se coordina reunión con el Lic. Pedro Periche Director Regional de Educación para el día lunes 9 de mayo a las 8.00am en la DREP, para evaluar compromiso de apoyo al proyecto de los docentes y Directores de los colegios, elaboración del Perfil del proyecto y remisión de 80 XOs de Lima.

**5.-Proxima Reunión**

Se acuerda próxima reunión el día Miércoles 11 Mayo a las 09:00 am en la DREP.